## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/MrLufer/Supershop
| Grupo: | 6
| Proyecto: | SaluVax Manager(SVM)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2024-04-04
| Fin: | 2024-06-13
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance |  | GRUPO 6
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Mendoza P./JP, Huancas E./AF | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 100% |  | PERSONA RESPONSABLE | ROL
| Idear Proyecto innovador | - | - | Mendoza P./JP, Silva B./PB, Ramos R./DUX, Huancas E./AF, Rouillon F./AS, Solis C./AP, Reyes M./AQA, Zapata A./PF | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 100% | S1 | Mendoza P./JP | Jefe de proyecto
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SVM-PC.DOCX | Mendoza P./JP, Huancas E./AF | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 100% |  | Silva B./PB | Programador backend /DBA
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SVM-CP.XLS | Mendoza P./JP, Huancas E./AF | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 100% | S2 | Ramos R./DUX | Diseñador UX
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Mendoza P./JP | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0% |  | Huancas E./AF | Analista funcional / Tester
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | SVM-LHU.DOCX | Huancas E./AF, Zapata A./PF, Mendoza P./JP y Solis C./AP | 2024-04-18 | 25/04/0204 | 0% |  | Rouillon F./AS | Arquitecto de Software
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°1 | SVM-DER1.DOCX | Mendoza P./JP | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0% |  | Solis C./AP | Analista programador
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°2 | SVM-DER2.DOCX | Silva B./PB | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0% |  | Reyes M./AQA | Analista QA
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°3 | SVM-DER3.DOCX | Ramos R./DUX | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0% |  | Zapata A./PF | Programador fronted
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°4 | SVM-DER4.DOCX | Huancas E./AF | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°5 | SVM-DER5.DOCX | Rouillon F./AS | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°6 | SVM-DER6.DOCX | Solis C./AP | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°7 | SVM-DER7.DOCX | Reyes M./AQA | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°8 | SVM-DER8.DOCX | Zapata A./PF | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SVM-DEUI.PDF | Zapata A./PF ,Solis C./AP | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0%
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | SVM-GE.PDF | Ramos R./DUX | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0% | S3 -S4
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SVM-DEBD.DOCX | Silva B./DBA | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SVM-DAS.DOCX | Rouillon F./AS,Solis C./AP, Reyes M./AQA | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SVM-RDS.DOCX | Mendoza P./JP, Huancas E./AF y Solis C./AP | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 0% | S4
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SVM-RPS.DOCX | Mendoza P./JP | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 0% | S5
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-05-02
Linea base 1 | Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SVM-DER.DOCX | Huancas E./AF | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SVM-DEUI.PDF | Ramos R./DUX | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 0% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SVM-DEBD.DOCX | Silva B./DBA | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 0%
| HU_001 - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Zapata A./PF | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 0%
| HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Silva B./PB | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SVM-RDS.DOCX | Mendoza P./JP, Huancas E./AF Solis C./AP | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SVM-RSVM.DOCX | Mendoza P./JP, Huancas E./AF | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 0% | S7
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-23
Linea base 2 | HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Silva B./PB | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SVM-DER.DOCX | Reyes M./AQA | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 0% | S7 -S8 - S9
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SVM-DEUI.PDF | Ramos R./DUX | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SVM-DEBD.DOCX | Silva B./DBA | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SVM-DAS.DOCX | Rouillon F./AS | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | SVM-LHU.DOCX | Huancas E./AF | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | SVM-GE.PDF | Ramos R./DUX | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SVM-MU.DOCX | Huancas E./AF | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SVM-DPS.DOCX | Huancas E./T y Reyes M./AQA | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SVM-RDS.DOCX | Mendoza P./JP , Huancas E./T | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0% | S9
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SVM-RTS.DOCX | Mendoza P./JP | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SVM-ACP.DOCX | Mendoza P./JP | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0% | S9 - S10
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-13

## IntegrantesRoles
GRUPO 6
PERSONA RESPONSABLE | ROL
Mendoza Meza, Pablo Andres | Jefe de proyecto
Silva Burga, Bryan Anghelo | Programador backend /DBA
Ramos Manero Robert | Diseñador UX
Huancas Sánchez, Edgar Fernando | Analista funcional / Tester
Rouillon Haro, Favio | Arquitecto de software
Zapata Alejos, Ricardo Adrián | Programador frontend
Solis Gutierrez, Cesar Eduardo | Analista programador
Reyes Espinoza, Milagros Jesus | Analista QA